## Project Plan
| Special Events |  | Start | End |  | Project Plan Fall Semester
| Labor Day |  | 2011-12-04 | 2011-12-04
| Veterans Day |  | 2012-02-09 | 2012-02-09 |  | 2011-11-26 |  |  |  |  | 2011-12-01 | [30 empty] | 2012-01-01 | [30 empty] | 2012-02-01 | [28 empty] | 2012-03-01 | [30 empty] | 2012-04-01 | [29 empty] | 2012-05-01 | [30 empty] | 2012-06-01
| Thanksgiving Break |  | 2012-02-22 | 2012-02-24
| End of Semester |  | 2012-03-10 | 2012-03-10 | time axis 2011-11-26 to 2012-06-08
| Christmas Break |  | 2012-03-15 | 2012-04-03
|  |  | Start | End | % Compl.
Ice Breaker |  |  | 2011-09-06 | 2011-09-12
| Research |  | 2011-09-06 | 2011-12-08 | 100%
| White Paper |  | 2011-09-08 | 2011-09-12 | 100%
| Presentation |  | 2011-09-08 | 2011-09-12 | 100%
| Practice |  | 2011-09-11 | 2011-12-11 | 100%
Needs Assessment / Project scope |  |  | 2011-12-11 | 2011-09-29
| Needs Assessment |  | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 100%
| Project Scope |  | 2011-09-14 | 2011-09-29 | 100%
|  | Problem Statement | 2011-09-14 | 2011-09-25 | 100%
|  | Justification/Background | 2011-09-14 | 2011-09-26 | 100%
|  | Objective | 2011-09-16 | 2011-09-27 | 100%
|  | Methodology | 2011-09-16 | 2011-09-27 | 100%
Project Specification/Procedures/Plan |  |  | 2011-09-29 | 2011-10-13
| Introduction |  | 2011-09-29 | 2011-12-05 | 100%
| Customer Needs |  | 2011-09-29 | 2011-10-06 | 100%
| Target Specifications |  | 2011-10-01 | 2011-10-07 | 100%
| Concepts |  | 2011-10-07 | 2011-10-13 | 100%
| App Development/Infrastucture |  | 2011-10-07 | 2011-10-13 | 100%
| Sensor Selection |  | 2011-10-07 | 2011-10-13 | 100%
| Gantt Chart |  | 2011-10-11 | 2011-10-13 | 100%
| QFD Chart |  | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 100%
| Bibliography |  | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 100%
Concept Generation and Selection |  |  | 2011-10-13 | 2011-10-27
| Anatyical Hierarchy Process |  | 2011-10-13 | 2011-10-14 | 100%
| Research |  | 2011-10-13 | 2011-10-25 | 100%
| Morphological chart |  | 2011-10-13 | 2011-10-25 | 100%
| Conceptual Designs |  | 2011-10-13 | 2011-10-25 | 100%
| Presentation |  | 2011-10-23 | 2011-10-27 | 100%
Team Evaluation 1 |  |  | 2011-11-01 | 2011-11-03
| Jordan Berke Evaluation Form |  | 2011-11-01 | 2011-11-03 | 100%
| Dustin McRae Evaluation Form |  | 2011-11-01 | 2011-11-03 | 100%
| Khristofer Thomas Evaluation Form |  | 2011-11-01 | 2011-11-03 | 100%
| Luis Bonilla Evaluation Form |  | 2011-11-01 | 2011-11-03 | 100%
| Trevor Hubbard Evaluation Form |  | 2011-11-01 | 2011-11-03 | 100%
Interim Design Review |  |  | 2011-11-01 | 2011-11-17
| Review Designs Presentation |  | 2011-11-01 | 2011-11-17 | 100%
Final Design Review |  |  | 2011-11-17 | 2011-12-08
| Final Design Paper |  | 2011-11-17 | 2011-12-08 | 100%
| Final Design Presentation |  | 2011-11-17 | 2011-12-08 | 100%
Formulas:
End = [Start]